**Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść czynności** | **Data realizacji czynności** |
| Kampania informacyjno – edukacyjna budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego  Podanie do publicznej wiadomości informacji  o wysokości środków finansowych na realizację budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2022, w tym maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego projektu  Podanie do publicznej wiadomości informacji  o terminie naboru projektów do budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2022  Podanie do publicznej wiadomości informacji  o sposobie głosowania w budżecie obywatelskim powiatu toruńskiego 2022 | do 27 sierpnia 2021 r. |
| Nabór projektów do budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2022 | od 30 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r. |
| Ocena zgłoszonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2022, w tym czas na dokonanie przez wnioskodawcę uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego projektu | od 28 września 2021 r. do 22 października 2021 r. |
| Publikacja wstępnych wyników oceny zgłoszonych projektów | do 29 października 2021 r. |
| Składanie odwołań wraz z uzasadnieniem | w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia publikacji wstępnych wyników oceny zgłoszonych projektów |
| Rozpatrywanie złożonych odwołań | w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wpływu odwołania |
| Przedstawienie Zarządowi Powiatu Toruńskiego informacji o ostatecznych wynikach oceny projektów  Zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu Toruńskiego listy projektów, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców | do 19 listopada 2021 r. |
| Publikacja wyników weryfikacji zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2022, w tym listy projektów poddanych pod głosowanie | do 22 listopada 2021 r. |
| Głosowanie mieszkańców powiatu toruńskiego nad projektami poddanymi pod głosowanie | od dnia publikacji listy projektów poddanych pod głosowanie do 13 grudnia 2021 r. |
| Ogłoszenie wyników głosowania, w tym listy zwycięskich projektów | do 15 grudnia 2021 r. |
| Realizacja zwycięskich projektów | 2022 rok |